## Backlog
ID | エピック | ユーザーストーリー | 優先度(MoSCoW) | ストーリーポイント | 受け入れ基準 | スプリント候補 | 状態
US-01 | 演習題材 | エンジニアとして、GitHubのPR URLから差分を取り込みたい。なぜなら実際のOSSコードで練習したいから | Must | 5 | PR URLを入力すると差分とメタ情報が保存され一覧に表示される | 1 | 未着手
US-02 | 演習題材 | エンジニアとして、サンプルコードを手動で題材登録したい。なぜならAPI連携なしでもすぐ練習を始めたいから | Must | 2 | タイトルとコードを貼り付けて保存でき、演習に使える | 1 | 未着手
US-03 | レビュー演習 | エンジニアとして、差分の行を指定してレビューコメントを書きたい。なぜなら実務のレビューと同じ形式で練習したいから | Must | 8 | 差分の任意の行にコメントを紐付けて下書き保存・提出できる | 1 | 未着手
US-04 | レビュー演習 | エンジニアとして、演習中に観点チェックリストを常時見たい。なぜなら観点の抜け漏れを防ぐ癖をつけたいから | Must | 3 | 演習画面の横に観点リストが表示され、各コメントに観点タグを付与できる | 2 | 未着手
US-05 | 結果比較 | エンジニアとして、自分の指摘と実PRの模範レビューを並べて比較したい。なぜなら答え合わせで学びを得たいから | Must | 5 | 提出後、自分のコメントとGitHub上のレビューコメントが行単位で対比表示される | 2 | 未着手
US-06 | 学習ログ | エンジニアとして、演習の実施記録とストリークを見たい。なぜなら継続のモチベーションを保ちたいから | Must | 3 | 演習提出で記録が自動生成され、カレンダーと連続日数が表示される | 3 | 未着手
US-07 | AIフィードバック | エンジニアとして、AIに指摘の抜け漏れを採点してほしい。なぜなら模範レビューがない題材でも学びたいから | Should | 8 | 提出するとAIが観点別スコアと講評を返し、結果比較画面に表示される | 4 | 未着手
US-08 | 読む習慣化 | エンジニアとして、読むべきOSS PRをブックマークし読了管理したい。なぜならレビューを読む習慣を作りたいから | Should | 3 | PR URLを保存し未読/読了を切り替えられ、読了数がログに反映される | 4 | 未着手
US-09 | 弱点分析 | エンジニアとして、観点別の抜け漏れ率の推移を見たい。なぜなら自分の弱点に学習を集中させたいから | Could | 5 | ダッシュボードにカテゴリ別の抜け漏れ率グラフが表示される | 5以降 | 未着手
US-10 | 復習 | エンジニアとして、抜け漏れが多かった演習を再出題してほしい。なぜなら間隔反復で定着させたいから | Could | 5 | 一定期間後に再挑戦候補として提示され、前回との差分が見られる | 5以降 | 未着手
US-11 | 設定 | エンジニアとして、GitHubトークンや観点リストを編集したい。なぜなら自分の環境・学習方針に合わせたいから | Must | 2 | 設定画面でトークン保存と観点項目の追加・無効化ができる | 3 | 未着手

## Summary
優先度別サマリ
優先度 | 件数 | 合計SP
Must | 7 | 28
Should | 2 | 11
Could | 2 | 10
合計 | 11 | 49